2027년도 행정안전부 신규 예산 사업(안)

AI 국민 라이브러리

( AI Bravo My Life )

80세 이상 어르신 AI 구술채록·자서전 제작을 통한

인구소멸 대응 · 과거사 기억 보존 · 청년 일자리 창출 사업

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 소관부처 | 행정안전부 |
| 사업기간 | 2027 ~ 2029년 (3개년) |
| 2027년 소요예산 | 18,000백만원 (180억원) |
| 추진주체 | 대한노인회 · 청년 · 사회연대경제 조직 |
| 작 성 일 | 2026. 7. |

사 업 요 약

□ 사업개요

○ (사업명) AI 국민 라이브러리(AI Bravo My Life)

○ (내용) 80세 이상 어르신의 생애를 AI로 구술채록하여 개인 자서전으로 제작하고, 국가 디지털 아카이브로 영구 보존

○ (대상) ① 인구소멸(감소)지역 어르신 ② 과거사 피해 경험 어르신

□ 추진배경

○ 초고령·인구소멸 시대, 어르신의 생애 기억이 기록되지 못한 채 소멸 → 지역 정체성·국가 기억 자산의 유실

○ 과거사 피해 고령 생존자의 증언 소멸 위기 → 기록·치유의 시급성

○ 인구소멸지역·과거사·마을기업이 모두 행정안전부 소관 → 부처 정합성 확보

□ 추진체계 (3주체 협업)

○ (대한노인회) 대상 발굴·매칭, 경로당 현장, 동행·안전 지원

○ (청  년) 구술채록·AI편집·디지털 아카이빙 실행 → 청년 일자리 창출

○ (사회연대경제 조직) 청년 교육·품질관리·권역 총괄운영

□ 소요예산

○ 2027년 180억원 → 2028년 350억원 → 2029년 500억원 (3개년 총 1,030억원)

□ 기대효과

○ (어르신) 자존감 회복·생애 존엄 / (지역) 소멸 대응·기록 자산화

○ (청년) 300명 규모 신규 일자리 및 '생애기록가' 직무 창출

○ (국가) '국민 라이브러리' 디지털 아카이브 구축 → 세계 최초 국가 단위 AI 생애기록

Ⅰ. 사업 개요

□ 사업명

○ 국문 : AI 국민 라이브러리

○ 영문(브랜드) : AI Bravo My Life

□ 사업목적

○ AI 기술을 활용해 어르신의 생애를 구술채록·자서전화하여 개인의 존엄을 회복하고,

- 이를 국가 디지털 아카이브('국민 라이브러리')로 축적하여 지역·국가의 기억 자산으로 보존

○ 실행인력으로 청년을 활용하여 양질의 청년 일자리를 창출

□ 사업기간 : 2027 ~ 2029년(3개년), 2027년 신규 편성

□ 소관 및 추진

○ (소관) 행정안전부

○ (추진) 광역·기초지자체 + 사회연대경제 권역운영기관(위탁) + 대한노인회 + 청년

□ 핵심 차별성

○ AI(음성인식·생성형)를 활용한 대량·저비용·고품질 생애기록의 표준화

○ 단순 복지가 아닌 '기록 → 일자리 → 아카이브'의 선순환 구조

Ⅱ. 추진 배경 및 필요성

□ 정책 환경

○ (인구소멸) 행안부, 인구감소지역 89곳 지정(고시 제2021-66호) 및 관심지역 18곳 운영

- 지방소멸대응기금 연 1조원 투입 → 사업 재원 및 정책 연계 가능

○ (과거사) 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 2기 운영, 고령 생존자·유족 다수

- 행정안전부 과거사관련업무지원단 소관 → 부처 정합성

□ 문제 인식

○ 초고령 어르신의 생애 기억이 기록되지 못한 채 매년 소멸

○ 인구소멸지역은 '사람의 소멸'과 동시에 '기억의 소멸' 진행

○ 과거사 피해 증언은 생존자 고령화로 확보 시한이 임박

□ 사업 필요성

○ (어르신) 생애 회고를 통한 자아통합감 제고, 우울·고립 완화

○ (지역) 마을·지역 기억의 아카이브화 → 지역 정체성·관광·교육 자원화

○ (청년) 지역 기반 디지털 직무 일자리 창출 및 정주 유도

○ (국가) 국가 기억 자산의 체계적 축적, AI 공공활용 선도모델

□ 선행사례 (타당성 검증)

○ 청송군 근현대 생애사 구술기록 수집사업(마을 스토리북 제작, 2022~)

○ 대학·노인복지관의 어르신 자서전·구술생애사 프로그램 다수 → 수요·방법론 검증

Ⅲ. 사업 대상

□ 대상 구조 : 2개 트랙 + 공통 자격기준

| 트랙 | 대상 | 선정 명분 | 우선 발굴지역 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 인구소멸지역 어르신 | 지역소멸 대응·지역기억 보존 | 인구감소지역 89곳 + 관심지역 18곳 |
| B | 과거사 피해 경험 어르신 | 역사 기록·명예회복·치유 | 진실화해위 신청·확정 사건 지역 |

□ 공통 자격기준

○ (연령) 만 80세 이상 원칙

- 트랙 B(과거사)는 사안 특성·증언 시급성 고려 만 75세 이상 탄력 적용

○ (우선순위) ① 초고령(85세↑) ② 건강 취약 ③ 증언 소멸위험 ④ 독거·무연고

□ 규모 추계

| 구분 | 2027년(1차) | 2028년(2차) | 2029년(3차) | 누계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 트랙 A (인구소멸) | 2,100명 | 3,500명 | 5,000명 | 10,600명 |
| 트랙 B (과거사) | 900명 | 1,500명 | 2,000명 | 4,400명 |
| 합 계 | 3,000명 | 5,000명 | 7,000명 | 15,000명 |

□ 대상 발굴체계

○ 대한노인회 시군구 지회 + 읍면동 경로당(약 6.8만개) 네트워크 활용

○ 트랙 B는 진실화해위·과거사 지원단 협조로 대상 명단 연계(개인정보 동의 전제)

○ 지자체 사회복지·보건소 연계로 건강취약 어르신 우선 매칭

Ⅳ. 추진 체계

□ 거버넌스 (4단 체계)

○ 행정안전부(총괄·예산) → 광역지자체(지역총괄) → 권역운영기관(집행·관리) → 현장(노인회·청년)

□ 3주체 역할 분담

| 주체 | 역할 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- |
| 대한노인회 | 대상 발굴·현장 | 대상 매칭, 경로당 인터뷰 공간, 동행·안전, 신뢰형성 |
| 청년 | 실행인력(일자리) | 구술채록, AI 전사·편집, 사진·기록물 디지털화, 아카이브 등록 |
| 사회연대경제 조직 | 교육·총괄운영 | 청년 교육·훈련, 품질관리(QC), 정산, 권역 총괄 |

□ 사회연대경제 총괄운영기관 (중간지원조직)

○ 유형 : (사회적)협동조합·사회적기업·마을기업(행안부 소관)·자활기업 중 공모 선정

○ 배치 : 전국 5대 권역(수도권·강원, 충청, 호남, 대경, 동남권)에 권역운영기관 1개소

○ 역할 : 청년 채용·교육, 구술채록 품질관리, 저작권·윤리 관리, 실적·정산 총괄

□ 청년 일자리 설계

○ 직무명 : '생애기록가(Life Archivist)' → 단순 알바가 아닌 전문 직무 정체성 부여

○ 구성 : 권역별 채록팀(청년 2~3인 + 노인회 현장코디 1인)

○ 성장경로 : 교육 → 현장 → 우수인력 정규 전환·창업(마을기업·협동조합) 연계

□ AI 기술체계

○ 구술채록 : 음성인식(STT)로 인터뷰 자동 전사

○ 자서전 편집 : 생성형 AI 초고 작성 → 청년·전문가 윤문·검수(Human-in-the-loop)

○ 아카이브 : 텍스트·음성·영상·사진 통합 '국민 라이브러리' 플랫폼 등록

○ 품질·윤리 : 사실 검증(팩트체크), 초상권·저작권 귀속(어르신), 과거사 2차가해 방지 프로토콜

Ⅴ. 세부 사업계획

□ 추진 절차 (1인당 표준 프로세스)

○ ① 대상 발굴·동의(노인회) → ② 사전조사·라포 형성 → ③ 심층 구술 인터뷰 3~4회

○ ④ AI 전사·초고 생성 → ⑤ 청년·전문가 편집·윤문 → ⑥ 사진·기록물 편집

○ ⑦ 자서전 제작(양장본 10부 내외) → ⑧ 증정식 → ⑨ 디지털 아카이브 등록

□ 연차별 추진계획

| 단계 | 연도 | 핵심 과업 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기반구축·시범 | 2027 | 플랫폼 구축, 권역기관 선정, 청년 교육, 시범 채록 | 3,000명 / 청년 300명 |
| 본사업 | 2028 | 전 권역 확대, 품질 표준화, 아카이브 고도화 | 5,000명 / 청년 500명 |
| 확산·고도화 | 2029 | 전국 확산, 콘텐츠 활용(전시·교육·관광) | 7,000명 / 청년 700명 |

□ 성과지표 (KPI)

| 구분 | 지표 | 2027 목표 |
| --- | --- | --- |
| 산출 | 자서전 제작 건수 | 3,000건 |
| 산출 | 디지털 아카이브 등록 건수 | 3,000건 |
| 일자리 | 청년 참여 인원 / 정규·창업 전환율 | 300명 / 15%↑ |
| 성과 | 어르신 만족도 / 자아통합감 개선 | 90%↑ |
| 성과 | 참여 지자체(시군구) 수 | 30개소 |

Ⅵ. 소요예산

□ 2027년 총사업비 : 18,000백만원 (180억원)

| 세부사업 | 산출근거 | 예산(백만원) | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 자서전 제작 직접비 | 3,000명 × 1.2백만원(전사·인쇄·재료·플랫폼이용) | 3,600 | 20.0% |
| ② 청년 일자리 인건비 | 300명 × 2.5백만원 × 11개월(4대보험 포함) | 8,250 | 45.8% |
| ③ 권역 총괄운영기관 | 5권역 × 400백만원(운영·교육·QC) | 2,000 | 11.1% |
| ④ 대한노인회 협력체계 | 지회 30 × 30백만원 + 중앙회 총괄 200 | 1,100 | 6.1% |
| ⑤ AI 플랫폼 구축·운영 | 채록–전사–편집 통합플랫폼 구축+운영 | 1,500 | 8.3% |
| ⑥ 국민 라이브러리 아카이브 | 통합 디지털 아카이브(국가기록 연계) | 800 | 4.5% |
| ⑦ 사업관리·평가·홍보 | 위탁운영·성과평가·홍보·확산 | 750 | 4.2% |
| 합 계 |  | 18,000 | 100% |

□ 재원 조달 방안

○ 행안부 일반회계 신규사업 + 지방소멸대응기금 연계(트랙 A 대응)

○ 지자체 대응투자(매칭) 유도로 지역 자율성·지속성 확보

□ 3개년 중기재정 계획

| 구분 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 3개년 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소요예산(억원) | 180 | 350 | 500 | 1,030 |
| 자서전(명) | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 15,000 |
| 청년일자리(명) | 300 | 500 | 700 | 1,500(연인원) |

Ⅶ. 기대효과 및 성과관리

□ 기대효과

○ (사회적) 어르신 존엄 회복·세대통합, 과거사 치유·역사 정의 실현

○ (경제적) 청년 양질 일자리 1,500명(연인원), 지역 정주·창업 유발

○ (문화적) '국민 라이브러리' 국가 기억 아카이브 → 전시·교육·콘텐츠·관광 자원화

○ (정책적) AI 공공활용 선도, 세계 최초 국가단위 AI 생애기록 모델

□ 성과관리

○ 매년 성과평가(정량 KPI + 정성 만족도), 우수 권역기관 인센티브

○ 외부 전문기관 성과평가·환류(연 1회), 3년차 종합평가 후 확대 여부 결정

□ 위험요인 및 대응

○ (개인정보·윤리) 사전 동의·저작권 귀속 명문화, 과거사 2차가해 방지 교육 의무화

○ (품질 편차) 표준 매뉴얼·QC 체계, AI 산출물 전문가 검수 의무

○ (대상 접근성) 노인회 현장 네트워크로 방문·동행 채록 병행

Ⅷ. 향후 추진일정

| 시기 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 2026. 下 | 사업 기획·예산 요구서 제출(행안부→기재부) |
| 2026.12 | 국회 예산 확정 |
| 2027. 1~3 | 시행지침 수립, 권역운영기관 공모·선정 |
| 2027. 3~5 | 청년 채용·교육, AI 플랫폼 구축, 대상 발굴(노인회) |
| 2027. 5~11 | 구술채록·자서전 제작·아카이브 등록 |
| 2027.12 | 자서전 증정식, 성과평가, 차년도 계획 수립 |

※ 본 기획서는 2027년도 행정안전부 신규 예산 사업 편성을 위한 기획(안)이며, 예산 규모·단가·대상 규모는 관계기관 협의 및 예산심의 과정에서 조정될 수 있음.